## 装修花费
项目 | 费用（元） | 备注
星月神防盗门 | 4900
小天鹅洗衣机 | 2207.6
美的电饭锅 | 257
腻子粉 | 144.5
电钻工具 | 167.5
抹子 | 19.79
床垫 | 1193.7
甲醛测试器 | 98.2
窗 | 33000
衣柜 | 24900
电视 | 3999
乳胶漆 | 3700
小洗衣机 | 2499
喷壶 | 7.9
冰箱 | 4598
集成灶 | 5794
卧室门 | 3200 | 定金2560
暖气 | 3375
旧空调 | -350
沙发 | 2964.68
餐桌 | 1197.32
洗地机 | 1629.06
床单 | 189
化妆桌 | 1773
桌子 | 1137
边柜 | 844.73
椅子 | 349.24
边柜 | 1001.88
电视柜 | 1404.25
吊柜 | 800.34
usb插座 | 58
卫生间开关 | 17.48
保护膜 | 47.8
家具保护 | 31
砂纸 | 32.8
窗台、门框 | 2500
客厅阳台刷白保温板 | 4000
入户过门石 | 300
瓷砖清洁剂 | 26
阳台抹平 | 500
地坑 | 700
管道漆 | 14.38
塑料筒 | 26.78
地板保护 | 73.04
大理石 | 1800
梯子 | 143
塑料桶 | 26.78
铲子+螺丝刀 | 9.9
旧暖气 | -100
次卧床垫
次卧床 | 2611
洗碗机
灯具 | 968.91
微波炉 | 539.14
踢脚线 | 784
马桶
洗手池
橱柜
空调
挂衣柜 | 3300
门漆 | 260.53
凳子 | 607.41
边几 | 359.66
晾衣架 | 212.92
电子秤 | 74
吊顶
人体感应灯
窗帘
| 125411.7 | -900 | 家具-1839

## 进展
日期 |  | 备注
2021-12-04 | 办网
撕墙纸
测量柜子
2021-12-05 | 测量门（标准门，一周可以安装）
测量窗（半个月可以安装）
柜子设计确认（45天内安装）
拆墙上的东西
撕墙纸
2021-12-11 | 定暖气
定木门
收拾家
拆空调
2021-12-12 | 测量卧室门
拆卧室门
安装主卧usb开关
2021-12-18 | 铺窗户外板子
擦墙
安装卫生间开关
2021-12-19 | 做狗窝
擦墙
拆窗帘
拆门灯
2021-12-24 | 安装窗
2021-12-25 | 安装窗户
安装门
擦墙
啄木鸟补墙
2021-12-26 | 定橱柜
看集成吊顶
定油漆
2021-12-31 | 补腻子
2022-01-01 | 补腻子
刷漆
安装集成灶
拆暖气
2022-01-02 | 刷漆
2022-01-03 | 刷漆
安床
拆柜子
2022-01-04 | 刷漆
2022-01-05 | 安装大理石
2022-01-08 | 刷漆
2022-01-09 | 刷漆
2022-01-10 | 装暖气
2022-01-12 | 装柜子
2022-01-15 | 定吊顶
2022-01-16 | 安装插座、电灯
2022-01-22 | 安装插座、电灯
2022-01-23 | 安装插座、电灯
2022-01-27 | 装家具
2022-01-28 | 修床
2022-01-29 | 修床
2022-01-30 | 修床
2022-02-12 | 踢脚线、测量橱柜
2022-02-13 | 踢脚线
2022-02-19 | 踢脚线、集成灶旁柜子、拆吊顶
2022-02-20 | 次卧床安装、踢脚线、定洗手池、马桶
2022-02-23 | 安装吊顶
2022-02-26 | 拆柜子
2022-02-27 | 拆柜子、集成灶旁柜子
2022-03-05 | 燃气、集成灶橱柜
2022-03-12 | 洗手池、马桶
2022-03-13 | 收拾厨房
2022-03-14 | 橱柜
2022-03-19 | 装洗碗机
2022-03-20 | 装净水器
2022-03-25 | 定卧室门
2022-03-26 | 收拾、测量卧室门 | 门预计一个月
2022-04-03 | 安装镜柜
2022-04-04 | 厨房插线板、刷门、定窗帘 | 窗帘预计两三周
2022-04-05 | 阳台管、门锁、合页、花架
2022-04-09 | 花架
2022-04-10 | 工具箱、刷门
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-23
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
踢脚线、空调、卧室门、阳台处理

## 其他
日期 | 金额 | 备注
2021-01-18 | 1400 | 王少帅
2021-02-05 | 3000 | 李兆哲
2021-07-16 | 5000 | 王少帅
2021-10-09 | 2000 | 王少帅
2021-11-18 | 3000 | 王少帅
2022-01-01 | 2500 | 王少帅 其中1000定金 差1500尾款
2022-02-11 | 4000
| 800 | crm二期 未付款
总计 | 21700

## Sheet1
2.32 | 余0.18 | 1 | 主卧
3.25 | 余1.75 | 2 | 主卧
2 | 余0.5 | 1 | 主卧
1.05 | 余1.45 | 1 | 主卧
2 | 余0.5 | 1 | 客厅
3.47 | 2.5+0.97 | 2 | 客厅 | 已完成
3.47 | 2.5+0.97 | 1 | 客厅
2.5 |  | 1 | 客厅 | 已完成
0.36 |  | 0 | 客厅 | 已完成
0.34 |  | 0 | 客厅 | 已完成
1.3 |  | 1 | 客厅
2.5 |  | 1 | 客厅 | 已完成
1.18 |  | 0 | 客厅 | 已完成
1.18 |  | 1 | 客厅 | 已完成
0.5 |  | 0 | 客厅 | 已完成
0.845 |  | 0 | 次卧 | 已完成
0.435 |  | 0 | 次卧 | 已完成
0.56 |  | 0 | 入户 | 已完成
13